## Planilha1
Cód | Severidade | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da Ação
1 |  | Conhecimento técnico limitado do time | 5 - Muito Alta | 5 - Muito Alta | Pouco conhecimento técnico do time pode atrasar o desenvolvimento das atividades. | Técnico | Mitigar | Pesquisar na internet cursos.
2 |  | Problemas de internet | 3 - Média | 5 - Muito Alta | Problemas com a conexão impede que o time trabalhe | Técnico | Mitigar | Abrir um chamado na coordenação para a troca de internet.
3 |  | Falta de comunicação com professor | 2 - Baixa | 2 - Baixa | Falta de comunicação com coaches podem causar falta de instrução em alguns temas. Podem fazer com que os desenvolvedores sigam por um caminho não aconselhavel | Gestão do projeto | Previnir | Conversar e perguntar mais ao nosso professor.
4 |  | Falta de equipamentos para testes | 3-Média | 3-Média | Falta de diversidade de equipamentos podem limitar testes de qualidade de software. | Gestão do projeto | Previnir | Contatar pessoas que possuam diferentes tipos de equipamentos para facilitar os testes. Adquirir novos equipamentos.